INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX”
Zrealizowanego w roku 1.04.2024 - 31.03.2025

Zrealizowane formy wsparcia:

- Rekrutacja BO do projektu: Indywidualne sesje rekrutacyjne w miejscu zamieszkania/pobytu BO, dotarcie do 353 ON i zrekrutowanie 263 BO

- Przeprowadzenie diagnozy z zastosowaniem ICF, sporządzenie Indywidualnego Profilu Kategorialnego oraz Indywidualnego Planu Działania - 263 sesji dla 263 BO

- Wsparcie wprowadzające oraz implementacja umiejętności w miejscu zamieszkania/pobytu BO: indywidualne sesje – 1247 sesji dla 263 BO

- Wsparcie wprowadzające oraz implementacja umiejętności w miejscu zamieszkania/pobytu BO: indywidualne sesje prowadzone przez 2 instruktorów – 152 sesje dla 132 BO

- Wsparcie wprowadzające oraz implementacja umiejętności w miejscu zamieszkania/pobytu BO: indywidualne sesje prowadzone w formie online – 249 sesji dla 129 BO

- Kompleksowe wsparcie podstawowe: Obozy Aktywnej Rehabilitacji, wsparcie zasadnicze dla 160 BO 6.2. Kompleksowe wsparcie podstawowe: Obozy Aktywnej Rehabilitacji, wsparcie pomocnicze dla 180 BO

- Kompleksowe wsparcie podstawowe: Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji, wsparcie zasadnicze dla 107 BO

- Indywidualne wsparcie specjalistyczne – 250 sesji dla 125 BO

- Interwencje środowiskowe dotyczące aktualnych potrzeb BO – łącznie 5841 sesji dla 262

- Przeprowadzenie ewaluacji efektów wsparcia BO z zastosowaniem ICF, rejestracja wyników w Karcie Ewaluacji oraz Indywidualnym Planie Działania, dla 247 BO

- Szkolenia dla kluczowych osób z otoczenia BO w trakcie Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji, dla 20 osób Wsparcie pośrednie – 20 BO

Obozy Aktywnej Rehabilitacji 
W okresie 01.04.2024-31.03.2025 zrealizowano 17 Obozów:

| Lp |  | Termin dla kadry | Termin dla uczestników | Miejsce realizacji | liczba kadry | liczba BO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obóz AR | 2024.05.25-06.05 | 2024.05.26-06.05 | Wisła | 12 | 10 |
| 2 | Obóz AR | 2024.07.06-17 | 2024.07.07-17 | Supraśl | 18 | 15 |
| 3 | Obóz AR | 2024.07.17-28 | 2024.07.18-28 | Wrocław | 17 | 14 |
| 4 | Obóz AR | 2024.08.17-28 | 2024.08.18-28 | Chrusty | 14 | 12 |
| 5 | Obóz AR | 2024.08.19-30 | 2024.08.20-30 | Kleszczów | 12 | 10 |
| 6 | Obóz AR | 2024.09.07-18 | 2024.09.08-18 | Wałcz | 18 | 15 |
| 7 | Obóz AR | 2024.09.10-21 | 2024.09.11-21 | Wisła | 12 | 10 |
| 8 | Obóz AR | 2024.09.14-25 | 2024.09.15-25 | Cetniewo | 6 | 5 |
| 9 | Obóz AR | 2024.09.16-27 | 2024.09.17-27 | Żagań | 6 | 5 |
| 10 | Obóz AR | 2024.09.16-27 | 2024.09.17-27 | Kleszczów | 12 | 10 |
| 11 | Obóz AR | 2024.09.16-27 | 2024.09.17-27 | Czudec | 12 | 10 |
| 12 | Obóz AR | 2024.09.21-10.02 | 2024.09.22-10.02 | Wilkasy | 12 | 10 |
| 13 | Obóz AR | 2024.10.14-25 | 2024.10.15-25 | Wisła | 8 | 6 |
| 14 | Obóz AR | 2024.10.26-11.06 | 2024.10.27-11.06 | Spała | 12 | 10 |
| 15 | Obóz AR | 2024.10.20-31 | 2024.10.21-31 | Zamość | 6 | 5 |
| 16 | Obóz AR | 2025.01.20-31 | 2025.01.21-31 | Wrocław | 9 | 8 |
| 17 | Obóz AR | 2025.02.10-21 | 2025.02.11-21 | Wrocław | 7 | 5 |

Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji

W okresie 01.04.2024-31.03.2025 zrealizowano 21 Warsztatów:

| Lp. |  | Termin dla kadry | Termin dla uczestników | Miejsce realizacji | liczba kadry | liczba BO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warsztat AR | 2024.06.07-09 | 2024.06.07-09 | Ostrów Mausz | 6 | 5 |
| 2 | Warsztat AR | 2024.07.19-21 | 2024.07.19-21 | Chrusty | 6 | 5 |
| 3 | Warsztat AR | 2024.09.20-22 | 2024.09.20-22 | Wisła | 6 | 5 |
| 4 | Warsztat AR | 2024.10.18-20 | 2024.10.18-20 | Czudec | 6 | 5 |
| 5 | Warsztat AR | 2024.11.08-10 | 2024.11.08-10 | Wisła | 6 | 5 |
| 6 | Warsztat AR | 2024.11.15-17 | 2024.11.15-17 | Żagań | 6 | 5 |
| 7 | Warsztat AR | 2024.11.15-17 | 2024.11.15-17 | Zgierz | 6 | 5 |
| 8 | Warsztat AR | 2024.11.22-24 | 2024.11.22-24 | Chrusty | 7 | 6 |
| 9 | Warsztat AR | 2024.11.29-12.01 | 2024.11.29-12.01 | Warszawa | 6 | 5 |
| 10 | Warsztat AR | 2024.12.07-09 | 2024.12.07-09 | Wisła | 6 | 5 |
| 11 | Warsztat AR | 2025.01.17-19 | 2025.01.17-19 | Bydgoszcz | 6 | 6 |
| 12 | Warsztat AR | 2025.01.31-02.02 | 2025.01.31-02.02 | Lublin | 6 | 5 |
| 13 | Warsztat AR | 2025.01.31-02.02 | 2025.01.31-02.02 | Kamień | 7 | 6 |
| 14 | Warsztat AR | 2025.01.31-02.02 | 2025.01.31-02.02 | Supraśl | 6 | 5 |
| 15 | Warsztat AR | 2025.01.31-02.02 | 2025.01.31-02.02 | Chrusty | 5 | 4 |
| 16 | Warsztat AR (I) | 2025.02.14-16 | 2025.02.14-16 | Kraków | 6 | 5 |
| 17 | Warsztat AR (II) | 2025.02.14-16 | 2025.02.14-16 | Kraków | 6 | 5 |
| 18 | Warsztat AR | 2025.02.14-16 | 2025.02.14-16 | Poznań | 6 | 5 |
| 19 | Warsztat AR (I) | 2025.02.21-23 | 2025.02.21-23 | Wrocław | 6 | 5 |
| 20 | Warsztat AR (II) | 2025.02.21-23 | 2025.02.21-23 | Wrocław | 6 | 5 |
| 21 | Warsztat AR | 2025.02.21-23 | 2025.02.21-23 | Wilkasy | 6 | 5 |

Szkolenia dla Osób z otoczenia

W okresie 01.04.2024-31.03.2025 zrealizowano 4 Szkolenia dla osób z otoczenia:

| Lp. |  | Termin dla kadry | Termin dla uczestników | Miejsce realizacji | liczba kadry | liczba BO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie dla osób z otoczenia | 2024.11.29-12.01 | 2024.11.29-12.01 | Warszawa | 1 | 5 |
| 2 | Szkolenie dla osób z otoczenia | 2024.12.07-09 | 2024.12.07-09 | Wisła | 1 | 5 |
| 3 | Szkolenie dla osób z otoczenia | 2025.01.31-02.02 | 2025.01.31-02.02 | Supraśl | 1 | 5 |
| 4 | Szkolenie dla osób z otoczenia | 2025.02.21-23 | 2025.02.21-23 | Wrocław | 1 | 5 |